### 关于前进区2022年度资金项目实施计划

### 完成情况的公示公告

按照《关于完善扶贫资金项目公告公示制度的实施方案》（黑扶办联〔2018〕14号）文件要求，现将前进区2022年度资金项目实施计划完成情况公示公告如下：

一、资金安排情况

2022年，我区共计收到中央、省级、市级和县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1529万元。其中：中央资金783万元、省级资金746万元。

二、项目安排情况

2022年，我区实施项目6个，其中：产业项目1个、资金1369.71万元，基础设施项目3个、资金138万元，其他项目1个、资金15.29万元，补助补贴类项目1个、资金6万元。带动脱贫户2户，全区收益户数441户。

- 1.项目管理费项目，计划投入资金15.29万元。建设内容及标准依照文件以及批复的绩效目标执行，用于项目监理、审计、前期设计等费用的支付。

- 2.南岗村振兴产业园（一期）项目，计划投入资金1368.71万元。购买佳木斯机动车检测站场地，改造成办公、厂房、库房，满足南岗村产业发展需求同时，可以对外租赁增加村集体收入。

- 3.小型公益性岗位项目，计划投入资金6万元。建设规模及标准为安置小型公益性岗位3个，资金用于支付工资和购买保险。

- 4.有机肥厂项目，计划投入资金35万元。建设规模及标准为建设500平方米有机堆肥厂，解决村内养殖户粪污处理问题。

- 5.农机罩棚项目，计划投入资金100万元。建设500平方米农机罩棚，用于冬季停放村集体农机具。

- 6.老旧电网改造项目，计划投入资金4万元。三屯北侧电线杆老化严重，存在严重安全隐患，急需更换。

三、项目完成情况

截至12月15日，已经完工项目5个、资金1442.52万元。预计到年底，累计完工项目6个、资金1482万元，项目完工率100%、资金支出率96.9%。

五、受理部门：佳木斯市前进区乡村振兴局

六、监督电话：18946478816，12317

七、通讯地址：黑龙江省佳木斯市前进区中山街南段南岗村村民委员会