## 表一
2026年前进区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库基本情况表
填报单位：佳木斯市前进区农业农村局 |  |  |  | 联系人：徐小焱 |  |  | 联系电话：15590903900
序号 | 项目库年度 | 项目名称 | 项目类别 | 内容类型 | 实施地点 | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 |  | 责任单位 | 项目归口单位 | 资金规模（万元） | 利益联结机制 | [5 empty] | 绩效目标
联系电话：15590903900 工期进度: 开工时间 | 竣工时间 |  |  |  | 方式 | 群众参与 | 受益对象 |  | 收益情况
[15 empty] | 脱贫户 | 一般户 | 总收益 | 脱贫户总收益
1 | 2026 | 南岗村田园综合体项目（二期） | 产业项目 | 农业社会化服务 | 南岗村 | 新建 | 配套一期暖棚看护房 4 个，配套建设大棚及看护房内给排水、电气、暖通工程以及室外给排水等。 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 南岗村 | 农业农村局 | 666.16 | 就业务工, 带动生产 | 3 | 1 | 2 |  |  | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率100%
2 | 2026 | 南岗村果蔬智能集热温室项目 | 产业项目 | 种植业 | 南岗村 | 新建 | 新建智能集热温室4个，配套水电等基础设施。 | 2026年6月 | 2026年10月 | 南岗村 | 农业农村局 | 360 | 就业务工, 带动生产 | 5 | 1 | 4 |  |  | 受益群众满意度≥95%；当年开工率100%
3 | 2026 | 2026年南岗村农机采购项目 | 产业项目 | 农业社会化服务 | 南岗村 | 新建 | 计划采购农机（大犁2台），用于服务全体村民，确保土地“黑色越冬”，实现辖区零火点。 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 南岗村 | 农业农村局 | 25 | 带动生产 |  | 1 | 35 |  |  | 受益群众满意度≥95%、当年开工率≥100%
4 | 2026 | 南岗村特色民宿改造项目 | 产业项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 南岗村 | 新建 | 流转2到3处宅基地，修缮改造既有宅基地开展近郊特色民宿服务，形成产业集群。 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 南岗村 | 农业农村局 | 420 | 就业务工, 带动生产 | [5 empty] | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率100%
5 | 2026 | 南岗村食用菌基地项目 | 产业项目 | 种植业 | 南岗村 | 新建 | 新建大棚及配套设施厂房，建设南岗村特色食用菌基地。 | 2026年5月 | 2026年12月 | 南岗村 | 农业农村局 | 445 | 就业务工, 带动生产 |  | 1 | 117 |  |  | 当年开工率100%；当年完工率100%；受益群众≥117户；受益脱贫户≥1户。
6 | 2026 | 通村（屯）路两侧路肩硬化项目 | 基础设施 | 基础设施 | 南岗村 | 新建 | 对南岗村通村、通屯路路肩硬化。 | 2026年5月 | 2026年10月 | 南岗村 | 农业农村局 | 300 | 带动生产 |  | 1 | 117 |  |  | 当年开工率≥100%；当年完工率≥100%；受益群众≥159户。
7 | 2026 | 南岗村农田边沟排水建设项目 | 基础设施 | 基础设施 | 南岗村 | 新建 | 计划在南岗村建设农田排水沟，改善农田生产条件，保障农田生产。 | 2026年5月 | 2026年11月 | 南岗村 | 农业农村局 | 380 | 就业务工, 带动生产 |  | 1 | 117 |  |  | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率≥100%。
8 | 2026 | 2026年南岗村产业路提升项目 | 基础设施 | 基础设施 | 南岗村 | 新建 | 计划对南岗村二屯、四屯部分田间路进行硬化，保障生产生活。 | 2026年5月 | 2026年10月 | 南岗村 | 农业农村局 | 200 | 就业务工, 带动生产 |  | 1 | 117 |  |  | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率100%
9 | 2026 | 2026年小型公益性岗位项目 | 补助补贴 | 公益性岗位 | 南岗村 | 新建 | 设置5个小型公益性岗位，为村内有劳动能力的脱贫户、监测户安置公益岗位。 | 2026年1月 | 2026年12月 | 南岗村 | 农业农村局 | 6.36 | 就业务工, 带动生产 |  | 1 | 0 |  |  | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率100%
10 | 2026 | 项目管理费项目 | 项目管理费 | 项目管理费 | 南岗村 | 新建 | 按照中央资金提取1%、省级资金提取3%比例提取项目管理费，用于项目设计费、监理费和结算审核费等。 | 2026年5月 | 2026年11月 | 南岗村 | 农业农村局 | 30.65 | [6 empty] | 项目（工程）完成及时率≥100%、当年开工率100%
2833.17 | bar: 填报单位：佳木斯市前进区农业农村局 序号